## Сводная по ГИ и откл. кот.
График проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей на 2025г
Наименование котельной | 1 этап проведения гидравлических испытаний ТС (отопления и гвс) |  | 2 этап проведения гидравлических испытаний ТС (отопления) |  | Останов котельных для проведения планово-профилактического ремонта с отключение ГВС
| Дата проведения ГИ СО и ГВС | Дата подачи ГВС | Дата проведения ГИ СО | Дата подачи ГВС | Период остановки котельно по постановлению | Датат подачи ГВС
"Веретье" | 02.06.2025 - 04.06.2025 | 2025-06-05 | 06.08.2025 - 08.08.2025 * | 2025-08-09 | 01.07.2025-14.07.2025 | 2025-07-15
"Бабушкина" | 02.06.2025 - 04.06.2025 | 2025-06-05 | 06.08.2025 - 08.08.2025 * | 2025-08-09 | 01.07.2025-14.07.2025 | 2025-07-15
"Стоялая" | 13.05.2025 - 15.05.2025 | - | 2025-08-21 | - | - | -
"С.Перовская" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | - | 19.08.2025 - 20.08.2025 | - | - | -
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23 | - | - | 15.07.2025 - 28.07.2025 | 2025-07-29
"Мариевка" | 2025-05-26 | 2025-05-27 | - | - | 09.07.2025 - 22.07.2025 | 2025-07-23
"Призма" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23 | - | - | 10.06.2025 - 23.06.2025 | 2025-06-24
"Тема" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23 | 14.08.2025 - 15.08.2025 | - | 10.06.2025 - 23.06.2025 | 2025-06-24
"Школа- интернат" | - | - | - | - | 01.06.2025 - 31.08.2025 | 2025-09-01
"Слип" | 26.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-29 | 14.08.2025 - 16.08.2025 | - | 23.07.2025 - 05.08.2025 | 2025-08-06
"Полиграф" и ТС "Магма" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23 | 12.08.2025 - 13.08.2025 | - | 15.07.2025 - 28.07.2025 | 2025-07-29
"Сельхозтехника" | 21.05.2025 - 23.05.2025 | 2025-05-24 | 20.08.2025 - 21.08.2025 | - | 06.08.2025 - 19.08.2025 | 2025-08-20
"ГЭС" | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 19.08.2025 - 21.08.2025 | - | 27.05.2025 - 09.06.2025 | 2025-06-10
"Военная база" | 19.05.2025 - 21.05.2025 | 2025-05-22 | 14.08.2025 - 16.08.2025 * | 2025-08-17 | 27.05.2025 - 09.06.2025 | 2025-06-10
"Переборы" | 21.05.2025 - 23.05.2025 | 2025-05-24 | 26.08.2025 - 27.08.2025 * | 2025-08-28 | 12.08.2025 - 25.08.2025 | 2025-08-28
"Волжский" | 26.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-29 | 20.08.2025 - 22.08.2025 * | 2025-08-23 | 15.07.2025 - 28.07.2025 | 2025-07-29
"Поток" | 29.05.2025 - 30.05.2025 | 2025-05-30 | 20.08.2025 - 22.08.2025 | - | 15.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-30
"Рыбинсккорм" | 2025-05-13 | - | - | - | - | -
"Элеватор" | 2025-05-16 | - | - | - | - | -
"Ягутка" | 2025-05-16 | 2025-05-17 | - | - | 27.05.2025 - 09.06.2025 | 2025-06-10
"Нефтебаза" | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 21.08.2025 - 22.08.2025 | - | 15.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-29
Психбольница | - | - | - | - | 01.08.2025 - 14.08.2025 | 2025-08-15
ПАО "ОДКСатурн" | - | - | - | - | 26.05.2025 - 01.06.2025 21.07.2025 - 27.07.2025 | 02.06.2025 28.07.2025
АО "Воентелеком" | - | - |  |  | 01.07.2025 - 14.07.2025 | 2025-07-15
ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО" | - | - | - | - | 21.07.2025 - 03.08.2025 | 2025-08-04
ООО "Раскат - РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 | - | - | - | - | 12.05.2025 - 25.05.2025 | 2025-05-26

## 1 ЭТАП ГИ
График проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей на 2025г
Наименование котельной | 1 этап проведения гидравлических испытаний ТС (отопления и гвс)
| Дата проведения ГИ СО и ГВС | Дата подачи ГВС
"Рыбинсккорм" | 2025-05-13 | -
"Стоялая" | 13.05.2025 - 15.05.2025 | -
"Нефтебаза" | 2025-05-14 | 2025-05-29
"Элеватор" | 2025-05-16 | -
"Ягутка" | 2025-05-16 | 2025-05-17
"Веретье" | 02.06.2025 - 04.06.2025 | 2025-06-05
"Бабушкина" | 02.06.2025 - 04.06.2025 | 2025-06-05
"Военная база" | 19.05.2025 - 21.05.2025 | 2025-05-22
"С.Перовская" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | -
"Призма" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23
"Тема" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23
"Полиграф" и ТС "Магма" | 20.05.2025 - 22.05.2025 | 2025-05-23
"Сельхозтехника" | 21.05.2025 - 23.05.2025 | 2025-05-24
"Переборы" | 21.05.2025 - 23.05.2025 | 2025-05-24
"Мариевка" | 2025-05-26 | 2025-05-27
"ГЭС" | 2025-05-26 | 2025-06-10
"Слип" | 26.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-29
"Волжский" | 26.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-29
"Поток" | 29.05.2025 - 30.05.2025 | 2025-05-30
Психбольница | - | -
ПАО "ОДКСатурн" | - | -
АО "Воентелеком" | - | -
ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО" | - | -
ООО "Раскат - РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 | - | -
"Школа- интернат" | - | -

## 2 ЭТАП ГИ
График проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей на 2025г
Наименование котельной | 2 этап проведения гидравлических испытаний ТС (отопления) |  | Примечание
| Дата проведения ГИ СО | Дата подачи ГВС
ПАО "ОДКСатурн" | 21.07.2025 - 27.07.2025 | 2025-07-28
"Веретье" | 06.08.2025 - 08.08.2025 | 2025-08-09
"Бабушкина" | 06.08.2025 - 08.08.2025 | 2025-08-09
"Полиграф" и сети котельной "Магма" | 12.08.2025 - 13.08.2025 | -
"Тема" | 14.08.2025 - 15.08.2025 | -
"Слип" | 14.08.2025 - 16.08.2025 | -
"Военная база" | 14.08.2025 - 16.08.2025 | 2025-08-17
"С.Перовская" | 19.08.2025 - 20.08.2025 | -
"ГЭС" | 19.08.2025 - 21.08.2025 | -
"Сельхозтехника" | 20.08.2025 - 21.08.2025 | -
"Поток" | 20.08.2025 - 22.08.2025 | -
"Волжский" | 20.08.2025 - 22.08.2025 | 2025-08-23
"Стоялая" | 2025-08-21 | -
"Нефтебаза" | 21.08.2025 - 22.08.2025 | -
"Переборы" | 26.08.2025 - 27.08.2025 | 2025-08-28

## ОСТАНОВ КОТЕЛЬНЫХ НА ПЛАН РЕМОН
График проведения текущего ремонта тепловых сетей и котельных на 2025г
Наименование котельной | Останов котельных для проведения планово-профилактического ремонта с отключение ГВС
| Период остановки котельно по постановлению | Датат подачи ГВС | Примечание
ООО "Раскат - РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 | 12.05.2025 - 25.05.2025 | 2025-05-26
"Нефтебаза" | 15.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-29
"Поток" | 15.05.2025 - 28.05.2025 | 2025-05-30
"ГЭС" | 27.05.2025 - 09.06.2025 | 2025-06-10
"Военная база" | 27.05.2025 - 09.06.2025 | 2025-06-10
"Ягутка" | 27.05.2025 - 09.06.2025 | 2025-06-10
"Призма" | 10.06.2025 - 23.06.2025 | 2025-06-24
"Тема" | 10.06.2025 - 23.06.2025 | 2025-06-24
АО "Воентелеком" | 01.07.2025 - 14.07.2025 | 2025-07-15
"Веретье" | 01.07.2025-14.07.2025 | 2025-07-15
"Бабушкина" | 01.07.2025-14.07.2025 | 2025-07-15
"Мариевка" | 09.07.2025 - 22.07.2025 | 2025-07-23
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина | 15.07.2025 - 28.07.2025 | 2025-07-29
"Полиграф" и ТС "Магма" | 15.07.2025 - 28.07.2025 | 2025-07-29
"Волжский" | 15.07.2025 - 28.07.2025 | 2025-07-29
ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО" | 21.07.2025 - 03.08.2025 | 2025-08-04
"Слип" | 23.07.2025 - 05.08.2025 | 2025-08-06
Психбольница | 01.08.2025 - 14.08.2025 | 2025-08-15
"Сельхозтехника" | 06.08.2025 - 19.08.2025 | 2025-08-20
"Переборы" | 12.08.2025 - 25.08.2025 | 2025-08-28
"Школа- интернат" | 01.06.2025 - 31.08.2025 | 2025-09-01
ПАО "ОДКСатурн" | 26.05.2025 - 01.06.2025 21.07.2025 - 27.07.2025 | 02.06.2025 28.07.2025
"Стоялая" | - | -
"С.Перовская" | - | -
"Рыбинсккорм" | - | -
"Элеватор" | - | -

## Лист1
Наименование котельной | 1 этап проведения гидравлических испытаний ТС (отопления и гвс) | 2 этап проведения гидравлических испытаний ТС (отопления) | Останов котельных для проведения планово-профилактического ремонта с отключение ГВС
"Веретье" | 13.05.2025 - 15.05.2025 | 06.08.2025 - 08.08.2025 * | 01.07.2025-14.07.2025
"Бабушкина" | 13.05.2025 - 15.05.2025 | 06.08.2025 - 08.08.2025 * | 01.07.2025-14.07.2025
"Стоялая" | 13.05.2025 - 15.05.2025 | 2025-08-21 | -
"С.Перовская" | 22.05.2025 - 23.05.2025 | 19.08.2025 - 20.08.2025 | -
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина | 19.05.2025 - 21.05.2025 | - | 15.07.2025 - 28.07.2025
"Мариевка" | 2025-05-07 | - | 09.07.2025 - 22.07.2025
"Призма" | 14.05.2025 - 16.05.2025 | - | 10.06.2025 - 23.06.2025
"Тема" | 14.05.2025 - 16.05.2025 | 14.08.2025 - 15.08.2025 | 10.06.2025 - 23.06.2025
"Школа- интернат" | - | - | 01.06.2025 - 31.08.2025
"Слип" | 14.05.2025 - 16.05.2025 | 14.08.2025 - 16.08.2025 | 23.07.2025 - 05.08.2025
"Полиграф" и сети котельной "Магма" | 12.05.2025 - 14.05.2025 | 12.08.2025 - 13.08.2025 | 15.07.2025 - 28.07.2025
"Сельхозтехника" | 21.05.2025 - 23.05.2025 | 20.08.2025 - 21.08.2025 | 06.08.2025 - 19.08.2025
"ГЭС" | 2025-05-26 | 19.08.2025 - 21.08.2025 | 27.05.2025 - 09.06.2025
"Военная база" | 12.05.2025 - 14.05.2025 | 14.08.2025 - 16.08.2025 * | 27.05.2025 - 09.06.2025
"Переборы" | 21.05.2025 - 23.05.2025 | 26.08.2025 - 27.08.2025 * | 12.08.2025 - 25.08.2025
"Волжский" | 14.05.2025 - 16.05.2025 | 20.08.2025 - 22.08.2025 * | 15.07.2025 - 28.07.2025
"Поток" | 12.05.2025 - 14.05.2025 | 20.08.2025 - 22.08.2025 | 15.05.2025 - 28.05.2025
"Рыбинсккорм" | 2025-05-13 | - | -
"Элеватор" | 2025-05-16 | - | -
"Ягутка" | 2025-05-16 | - | 27.05.2025 - 09.06.2025
"Нефтебаза" | 2025-05-14 | 21.08.2025 - 22.08.2025 | 15.05.2025 - 28.05.2025
Психбольница | - | - | 01.08.2025 - 14.08.2025
ПАО "ОДКСатурн" | - | - | 26.05.2025 - 01.06.2025 21.07.2025 - 27.07.2025
АО "Воентелеком" | - |  | 01.07.2025 - 14.07.2025
ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО" | - | - | 21.07.2025 - 03.08.2025
ООО "Раскат - РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 | - | - | 12.05.2025 - 25.05.2025