## Инструкция
(требуется обновление)
Код шаблона: INV.WARM.Q4.2020
Версия 1.0
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК)
• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - ссылки и автозаполняемые поля
| A | - с формулами и константами |  | A | - обязательные для заполнения
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона.
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Консультации: |  | Обратиться за помощью
| Дистрибутивы: |  | Перейти
Инструкция по заполнению
| Отчётные формы: |  | Перейти к разделу
Контакты специалистов ЦА ФАС России:
| ФИО: |  | Лапкин Антон Олегович
| E-mail: |  | lapkin@fas.gov.ru
| ФИО: |  | Алибегов Рустам Кахриманович
| E-mail: |  | alibegov@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Методология заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Обновить
Показать / скрыть лог обновления
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!
Приступить к заполнению

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
2021-05-07 15:06 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2021-05-07 15:06 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
2021-05-07 15:06 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2021-05-07 15:06 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
2021-05-11 09:46 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2021-05-11 09:46 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
2021-10-13 08:37 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2021-10-13 08:37 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
Очистить лог

## Титульный
Версия 1.0
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год
Субъект РФ | Ярославская область
Период регулирования | 2020 | Год
| год | Квартал
Наименование ИП | Инвестиционная программа от 31.10.2019 ООО "Рыбинская генерация" в сфере теплоснабжения по модернизации и строительству котельных и тепловых сетей на 2019-2031 годы |  | 1 | 31352310 | 61216796
Наименование организации | ООО "Рыбинская генерация"
ИНН | 4401158338
КПП | 761001001
Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
Вид деятельности | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт
ИП утверждена с НДС | да
Показатели качества и надежности | по организации и мероприятиям
Мероприятия по концессионному соглашению | ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
Дата начала ИП | 01.11.2019
Дата окончания ИП | 31.12.2031
Период реализации ИП | 12 лет 2 месяца
Наименование решения | Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Тип решения | приказ
Номер решения | 451
Дата решения | 31.10.2019
Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0a4cae95-5771-4c2e-94bd-267aaab42dc1
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | 152930, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, территория Юго-западная промзона, д.3, каб.301
Почтовый адрес | 152930, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, территория Юго-западная промзона, д.3, каб.301
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Ботков Вячеслав Александрович
Должность | начальник ПТО
Контактный телефон | 31352310
e-mail | BotkovVA@r-gen.ru
Приступить к заполнению

## ИП
1
Справка о финансировании в тыс.руб (c НДС)
Ярославская область ООО "Рыбинская генерация"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [14 empty] | тыс.руб. | %
Всего в рамках ИП
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 984676.6978 | 109585.346 | 22078.6227 | 59193.5374 | -50391.8086 | 54.0159
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 888514.2878 | 79686.926 | 22078.6227 | 50713.5374 | -28973.3886 | 63.641
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 402511.122 | 23880.002 | 22078.6227 | 33233.9808 | 9353.9788 | 139.1708 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 486003.1658 | 55806.924 | 0 | 17479.5565 | -38327.3675 | 31.3215 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 96162.41 | 29898.42 | 0 | 8480 | -21418.42 | 28.3627
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 96162.41 | 29898.42 | 0 | 8480 | -21418.42 | 28.3627 | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Всего в рамках КС
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 984676.6978 | 109585.346 | 22078.6227 | 59193.5374 | -50391.8086 | 54.0159 | [8 empty] | Всегода
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 888514.2878 | 79686.926 | 22078.6227 | 50713.5374 | -28973.3886 | 63.641 | [8 empty] | Собственные средствада
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 402511.122 | 23880.002 | 22078.6227 | 33233.9808 | 9353.9788 | 139.1708 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 486003.1658 | 55806.924 | 0 | 17479.5565 | -38327.3675 | 31.3215 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средствада
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0 | За счет платы за технологическое присоединениеда
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 96162.41 | 29898.42 | 0 | 8480 | -21418.42 | 28.3627 | [8 empty] | Привлеченные средствада
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 96162.41 | 29898.42 | 0 | 8480 | -21418.42 | 28.3627 | [7 empty] | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0 | Займыда
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средствада
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Бюджетное финансированиеда
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0 | Федеральный бюджетда
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0 | Бюджет субъекта РФда
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0 | Бюджет муниципального образованияда
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Прочие источники финансированияда
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0 | Лизингда
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0 | Прочиеда
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 653233.336 | 38550.856 | 1412.78 | 1430.117 | 37120.739
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевской, д.3 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0.052649
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 31591.474 | 0 | 0 | 17.337 | -17.337 | 17.337 |  |  | Арендная плата за земельный участок под строительство и стоимость кадастровых работ | 17.337 | Для начала работ по проектированию и подведению инженерных коммуникаций требуется заблаговременное оформление и получение земельного участка. Работы по формированию ЗУ выполнены в 2020 году. До ввода объекта в эксплуатацию на ЗУ начисляется арендная плата. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1338.166 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Модернизация систем управления, автоматизации и безопасности котлов котельной "Волжский" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 10731.692 | 10731.692 | 0 | 0 | 10731.692 | -10731.692 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 10731.692 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 3 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1695.408 | 1695.408 | 0 | 0 | 1695.408 | -1695.408 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1695.408 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Перевод на автоматический режим работы котельной "Школа-Интернат" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 932 | 0 | 1412.78 | 1412.78 | -1412.78 | 1412.78 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1412.78 | ООО "Рыбинская генерация" приступило к выполнению своих обязанностей по теплоснабжению в г.Рыбинске с 01.12.2019. В связи с этим мероприятия инвестпрограммы, запланированные в 2019, были выполнены в первом полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fb34d6aa-6792-4dba-b67d-cb3c5cd438cd | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Перевод на автоматический режим работы котельной "Психбольница" расположенной на ул. Сакко и Ванцетти | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | -2500 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 2500 | Сроки выполнения работ по договору увеличены ввиду долгих поисков Исполнителя и сложных условий реализации мероприятия. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Призма" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2025 | Декабрь | 2025 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 3204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Сельхозтехника" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2024 | Декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 1098.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Стоялая" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 1139.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Бабушкина" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Веретье-3" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Магма" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Переборы" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Полиграф" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2025 | Декабрь | 2025 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 4612.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Поток" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 3227.4 | 3227.4 | 0 | 0 | 3227.4 | -3227.4 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 3227.4 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "С.Перовской" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1831.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Тема" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 2672.38 | 2672.38 | 0 | 0 | 2672.38 | -2672.38 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 2672.38 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Волжский" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 5827.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 3 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 2803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция бака-аккумулятора котельной "Переборы" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Веретье" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 8 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 8978.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 19153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 3 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 2824.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Слип" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 9 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 3201.35 | 3201.35 | 0 | 0 | 3201.35 | -3201.35 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 3201.35 | Сроки выполнения работ по договору увеличены ввиду долгих поисков Исполнителя и сложных условий реализации мероприятия. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 9208.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Переборы" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Призма" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 8 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 11501.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
22 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Тема" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 8 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 11435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
23 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Поток" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 10 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 3 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 5564.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
24 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция РТХ котельной "Полиграф" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 10 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 7653.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 9128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
25 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция ХВО котельной "Переборы" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
26 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Перевод на индивидуальные котельные потребителей арендуемой паровой котельной "Рыбинсккорм" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2027 | Декабрь | 2027 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Рыбинсккорм" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Бурлацкая | 30 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 19340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
27 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство новой котельной в районе земельного участка по пр.Октября ("Переборы") | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 4 | 2027 | Декабрь | 2027 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Переборы" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | пр. 50-летия Октября | 60 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 152295.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 59550.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 3 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 5002.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
28 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизации оборудования котельной "Сельхозтехника" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Сельхозтехника" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Механизации | 24 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1901.91 | 1901.91 | 0 | 0 | 1901.91 | -1901.91 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1901.91 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
29 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизации оборудования котельной "Тема" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Тема" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Полиграфская | 1 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 2450.946 | 2450.946 | 0 | 0 | 2450.946 | -2450.946 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 2450.946 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
30 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизации оборудования котельной "Полиграф" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Полиграф" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Восточная | 8 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 3579.38 | 3579.38 | 0 | 0 | 3579.38 | -3579.38 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 3579.38 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
31 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизации оборудования котельной "Призма" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Призма" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул. 1-ая Выборгская | 72 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1579.66 | 1579.66 | 0 | 0 | 1579.66 | -1579.66 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1579.66 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1278.51 | 1278.51 | 0 | 0 | 1278.51 | -1278.51 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1278.51 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
32 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизации оборудования котельной "Слип" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Слип" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Пятилетки | 70 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1159.4 | 1159.4 | 0 | 0 | 1159.4 | -1159.4 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1159.4 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
33 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Реконструкция котельной "СЛИП" с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Слип" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Пятилетки | 70 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
34 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Реконструкция котельной "Тема" с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Тема" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Полиграфская | 1 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 13824.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 675.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
35 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Реконструкция котельной "Сельхозтехника" с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2024 | Декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Сельхозтехника" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Механизации | 24 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 4035.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 11724.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
36 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Реконструкция котельной "С.Перовской" с установкой котла ГВС | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 4 | 2024 | Декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "С.Перовская" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Софьи Перовской | 2 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 36845.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 2832.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
37 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной "Полиграф" включая ХВО | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 4 | 2024 | Декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Полиграф" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Восточная | 8 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 19121.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 27884.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 3 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
38 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция ХВО системы ГВС котельной "Тема" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Тема" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Полиграфская | 1 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1421.32 | 1421.32 | 0 | 0 | 1421.32 | -1421.32 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1421.32 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
39 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция ХВО системы ГВС котельной "Призма" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Призма" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул. 1-ая Выборгская | 72 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 1151.5 | 1151.5 | 0 | 0 | 1151.5 | -1151.5 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 1151.5 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
40 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул.М.Горького ("Военная база") | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 3 | 2026 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "Военная база" | ТИ с сетями | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | ул.Максима Горького | 103 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 72261.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 15580.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 282484.7018 | 63254.49 | 19404.0527 | 48021.6304 | 15232.8596
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Переключение тепловых нагрузок котельной «Магма» на крупную узловую котельную «Полиграф», реконструкция котельной "Полиграф" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Переключение тепловых нагрузок котельной на ул.С.Перовской и бойлерных ГВС на ул.Щепкина и ул.Гагарина на крупную узловую котельную «Тема» | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прокладка теплотрассы по ул. Восточная от тепловых сетей котельной "Полиграф" до тепловых сетей котельной "Магма" по адресу:Ярославская область, город Рыбинск, ул. Восточная, д.8 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 1.553
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 41366.8493 | 0 | 0 | 642.4202 | -642.4202 | 642.4202 |  |  | проектные работы | 642.4202 | Для реализации мероприятия приобретена ПСД у ТСО. Ранее эксплуатировавшей систему теплоснабжения района |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прокладка теплотрассы по ул. Юбилейная до котельной дома-интерната для престарелых по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, пр. Генерала Батова,58 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 2.2417
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 17201.8519 | 0 | 0 | 443.3 | -443.3 | 443.3 |  |  | проектные работы | 443.3 | Для реализации мероприятия приобретена ПСД у ТСО. Ранее эксплуатировавшей систему теплоснабжения района |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 3 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 2573.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прокладка теплотрассы по ул. Лизы Чайкиной между домом 14 по ул. Лизы Чайкиной до д. 2 ул. Молодогвардейцев | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 5.705
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 8140.1856 | 0 | 0 | 464.4 | -464.4 | 464.4 |  |  | проектные работы | 464.4 | Для реализации мероприятия приобретена ПСД у ТСО. Ранее эксплуатировавшей систему теплоснабжения района |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Переключение тепловых нагрузок котельной «Военная база» на крупную узловую котельную «Полиграф» | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Волжский" от ТК-47 до ТК-97 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 4 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 21.8774
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 1564.97 | 0 | 1729.8 | 1729.8 | -1729.8 | 1729.8 |  |  | Изменение срока выполнения | 1729.8 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение проектных работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 36462.396 | 17691.54 | 0 | 6589.5953 | 11101.9447 | -11101.9447 |  |  | Изменение срока выполнения | 11101.9447 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение проектных работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнен в 1 полугодии 2020 года, в связи с чем закупка материалов и выполнение строительно-монтажных работ производится со 2 полугодия 2020. В 2020 году СМР выполнены частично, окончание работ по этапу 2020 года будет произведено в 1 полугодии 2021 года. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 3 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 5 | 2023 | Декабрь | 2023 | 0 | 19.3145
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 1996.31 | 0 | 2081.15 | 2081.15 | -2081.15 | 2081.15 |  |  | Изменение срока выполнения | 2081.15 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение проектных работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 65071.321 | 21808.27 | 0 | 10872.6242 | 10935.6458 | -10935.6458 |  |  | Изменение срока выполнения | 10935.6458 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение проектных работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнен в 1 полугодии 2020 года, в связи с чем закупка материалов и выполнение строительно-монтажных работ производится со 2 полугодия 2020. В 2020 году СМР выполнены частично, окончание работ по этапу 2020 года будет произведено в 1 полугодии 2021 года. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной по ул.С.Перовской от ТК-4003 до ТК-4015 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 3 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 48.4144
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 22193.4452 | 11568.65 | 1139.17 | 10744.8206 | 823.8294 | -823.8294 |  |  | Изменение срока выполнения | 823.8294 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение проектных работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнен в 1 полугодии 2020 года, в связи с чем закупка материалов и выполнение строительно-монтажных работ производится со 2 полугодия 2020. В 2020 году СМР выполнены частично, окончание работ по этапу 2020 года будет произведено в 1 полугодии 2021 года. |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Сельхозтехника" от ТК-1001 до ТК-1011 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 2 | 2028 | Декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 3 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 29053.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на ЦТП по ул. Целинной. | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 568.22 | 0 | 629.6486 | 629.25 | -629.25 | 629.25 |  |  | Изменение срока выполнения | 629.25 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции ул.Рапова, 15 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 270.96 | 0 | 732.1115 | 732.11 | -732.11 | 732.11 |  |  | Изменение срока выполнения | 732.11 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 30 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 568.22 | 0 | 691.1208 | 691.12 | -691.12 | 691.12 |  |  | Изменение срока выполнения | 691.12 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 33 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 561.09 | 0 | 762.3027 | 762.3 | -762.3 | 762.3 |  |  | Изменение срока выполнения | 762.3 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 38 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 589.53 | 0 | 734.4545 | 734.45 | -734.45 | 734.45 |  |  | Изменение срока выполнения | 734.45 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 34 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 589.53 | 0 | 690.1863 | 690.19 | -690.19 | 690.19 |  |  | Изменение срока выполнения | 690.19 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Кирова, 30 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 624.09 | 0 | 723.6677 | 723.67 | -723.67 | 723.67 |  |  | Изменение срока выполнения | 723.67 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d774c609-5f6e-4878-826e-f3c815c87d70 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Чкалова, 69 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 800 | 0 | 1021.0306 | 1021.03 | -1021.03 | 1021.03 |  |  | Изменение срока выполнения | 1021.03 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7dcc15b8-9a12-4ea5-ab58-bcf96b4e5238 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Кольцова, 3 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 270.96 | 0 | 792.2783 | 792.28 | -792.28 | 792.28 |  |  | Изменение срока выполнения | 792.28 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=76ba5252-0b0f-4afe-b676-a0c04b659e99 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Карякинская, 106 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 561.09 | 0 | 680.1721 | 680.17 | -680.17 | 680.17 |  |  | Изменение срока выполнения | 680.17 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1fbe1f06-0eb1-420c-929e-1aa5702ee8d2 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Карякинская, 88 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 561.09 | 0 | 675.0804 | 675.08 | -675.08 | 675.08 |  |  | Изменение срока выполнения | 675.08 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1fbe1f06-0eb1-420c-929e-1aa5702ee8d2 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
22 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Фурманова, 17 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 620.93 | 0 | 789.1376 | 789.14 | -789.14 | 789.14 |  |  | Изменение срока выполнения | 789.14 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1fbe1f06-0eb1-420c-929e-1aa5702ee8d2 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
23 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизция режимов работы насосной станции ул. Фурманова,9 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 686.27 | 0 | 795.7433 | 795.74 | -795.74 | 795.74 |  |  | Изменение срока выполнения | 795.74 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1fbe1f06-0eb1-420c-929e-1aa5702ee8d2 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
24 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизция режимов работы насосной станции ул. Фурманова,7 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 562.67 | 0 | 700.3443 | 700.34 | -700.34 | 700.34 |  |  | Изменение срока выполнения | 700.34 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=76ba5252-0b0f-4afe-b676-a0c04b659e99 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
25 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизция режимов работы насосной станции ул. Плеханова,41 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 562.67 | 0 | 772.1267 | 772.13 | -772.13 | 772.13 |  |  | Изменение срока выполнения | 772.13 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7dcc15b8-9a12-4ea5-ab58-bcf96b4e5238 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
26 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Фурманова, 11 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 667.75 | 0 | 734.1709 | 734.17 | -734.17 | 734.17 |  |  | Изменение срока выполнения | 734.17 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=76ba5252-0b0f-4afe-b676-a0c04b659e99 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
27 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Моторостроителей, 9 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 686.27 | 0 | 743.9888 | 743.99 | -743.99 | 743.99 |  |  | Изменение срока выполнения | 743.99 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1fbe1f06-0eb1-420c-929e-1aa5702ee8d2 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
28 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Моторостроителей, 21 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 623.55 | 0 | 898.0431 | 898.04 | -898.04 | 898.04 |  |  | Изменение срока выполнения | 898.04 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7dcc15b8-9a12-4ea5-ab58-bcf96b4e5238 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
29 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Луначарского,21 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 620.93 | 0 | 888.3245 | 888.32 | -888.32 | 888.32 |  |  | Изменение срока выполнения | 888.32 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7dcc15b8-9a12-4ea5-ab58-bcf96b4e5238 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
30 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Прокладка теплотрассы по Щепкина от тепловых сетей котельной "С.Перовской" до тепловых сетей бойлерных ООО "Раскат-РОС" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 10175.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
31 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция магистральных тепловых сетей от "ОДК Сатурн" до ЦТП Рапова | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2024 | Декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "ПАО "ОДК-Сатурн" | сеть | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | пр.Ленина | 163 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 11748.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
32 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Автоматизация режимов теплоснабжения на ЦТП на ул. Радищева, 36 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Система теплоснабжения "ПАО "ОДК-Сатурн" | сеть | город Рыбинск | город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001 | пр.Ленина | 163 | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | г Рыбинск | 78715000001
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | -4500 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 4500 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
33 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Режимная наладка тепловых сетей районов Центральный, Западный, Переборский , замена насосов и другого теплоэнергетического оборудования, определенного наладкой | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 5 | 2024 | Декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 11028.2 | 7686.03 | 0 | 0 | 7686.03 | -7686.03 |  |  | Изменение сроков окончания работ | 7686.03 | В связи с длительным сроком согласования актуализированной инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация" выполнение запланированных первоначально в 2020 году мероприятий перенесено на 2021 год. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 8411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 48958.66 | 7780 | 1261.79 | 9741.79 | -1961.79
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Организация отказоустойчивой серверной инфраструктуры | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 100 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Организация телефонной связи и видео конференц связи | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Построение распределенной защищенной мультисервисной сети передачи данных, для связи между площадками | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 100 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Модернизация парка персональных компьютеров и печатной техники | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 3 | 2021 | Май | 2021 | 50 | 50
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Модернизация структурированной кабельной сети на площадках котельных | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2019 | Июнь | 2020 | 100 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 1280 | 0 | 1261.79 | 1261.79 | -1261.79 | 1261.79 |  |  | Изменение срока выполнения | 1261.79 | Ввиду фактического начала эксплуатации котельных и сетей с декабря 2019 выполнение работ, запланированных по ИП в 2019 году, не представлялось возможным. Этап 2019 года выполнено в 1 полугодии 2020 года. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a98086bb-276c-48f2-9775-fd15b3cdd990 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Автомастерская АРТК-М на шасси ГАЗ-33081 "Садко" | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 3 | 2022 | Декабрь | 2022 | 30 | 30
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 2500 | 2500 | 0 | 3200 | -700 | 700 |  | 700 |  |  | Стоимость продукции определена по результатам торгов | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9efa17a0-fd6e-4957-b712-cea38a0becfc | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 3320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 3 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | МАЗ 6501 Самосвал 20 т. | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 4 | 2023 | Декабрь | 2023 | 50 | 50
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 5280 | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 6112.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | КС 35714 Автокран 16 т. | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 0 | 2031 | Декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | ГАЗ 3309 Грузовой бортовой 5 метров | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | 30.10.2019 | 30.10.2039 | О принятии закона о КС | постановление | 316 | 11.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | ГАЗ 33098 Грузовой бортовой 6 метров с КМУ 3т | Город Рыбинск | Город Рыбинск | 78715000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | да | Концессионное соглашение № б/н от 30.10.2019 в отношении имущественного комплекса, расположенных на территории городского округа Рыбинск | [6 empty] | 7717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ12: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AJ30: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on O47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O201: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O317: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС

## Комментарии
Комментарии
Ярославская область ООО "Рыбинская генерация"
№ п/п | Комментарий
0
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки
Ссылка | Причина | Статус
ИП!BD53 | Ссылка должна соответствовать формату 'https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=????????-????-????-????-????????????' (см. инструкцию на листе 'Сопроводительные материалы') | Ошибка
ИП!BD213 | Ссылка должна соответствовать формату 'https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=????????-????-????-????-????????????' (см. инструкцию на листе 'Сопроводительные материалы') | Ошибка
ИП!BD216 | Ссылка должна соответствовать формату 'https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=????????-????-????-????-????????????' (см. инструкцию на листе 'Сопроводительные материалы') | Ошибка
ИП!BD221 | Ссылка должна соответствовать формату 'https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=????????-????-????-????-????????????' (см. инструкцию на листе 'Сопроводительные материалы') | Ошибка
ИП!BD228 | Ссылка должна соответствовать формату 'https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=????????-????-????-????-????????????' (см. инструкцию на листе 'Сопроводительные материалы') | Ошибка
ИП!BD233 | Ссылка должна соответствовать формату 'https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=????????-????-????-????-????????????' (см. инструкцию на листе 'Сопроводительные материалы') | Ошибка

## TEHSHEET (hidden)
REGION | year_list | all_year_list | month_list | logical | spr_type
Алтайский край | 2017 | 2003 | Январь | да | Производство тепловой энергии
Амурская область | 2018 | 2004 | Февраль | нет | Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
Архангельская область | 2019 | 2005 | Март |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
Астраханская область | 2020 | 2006 | Апрель
Белгородская область | 2021 | 2007 | Май
Брянская область | 2022 | 2008 | Июнь
Владимирская область | 2023 | 2009 | Июль
Волгоградская область | 2024 | 2010 | Август
Вологодская область | 2025 | 2011 | Сентябрь
Воронежская область | 2026 | 2012 | Октябрь
г.Байконур | 2027 | 2013 | Ноябрь
г. Москва | 2028 | 2014 | Декабрь
г.Санкт-Петербург | 2029 | 2015
г.Севастополь | 2030 | 2016
Еврейская автономная область | 2031 | 2017
Забайкальский край | 2032 | 2018
Ивановская область | 2033 | 2019
Иркутская область |  | 2020
Кабардино-Балкарская республика |  | 2021
Калининградская область |  | 2022
Калужская область |  | 2023
Камчатский край |  | 2024
Карачаево-Черкесская республика |  | 2025
Кемеровская область |  | 2026
Кировская область |  | 2027
Костромская область |  | 2028
Краснодарский край |  | 2029
Красноярский край |  | 2030
Курганская область |  | 2031
Курская область |  | 2032
Ленинградская область |  | 2033
Липецкая область |  | 2034
Магаданская область |  | 2035
Московская область |  | 2036
Мурманская область |  | 2037
Ненецкий автономный округ |  | 2038
Нижегородская область |  | 2039
Новгородская область |  | 2040
Новосибирская область |  | 2041
Омская область |  | 2042
Оренбургская область |  | 2043
Орловская область |  | 2044
Пензенская область |  | 2045
Пермский край |  | 2046
Приморский край |  | 2047
Псковская область |  | 2048
Республика Адыгея |  | 2049
Республика Алтай |  | 2050
Республика Башкортостан |  | 2051
Республика Бурятия |  | 2052
Республика Дагестан |  | 2053
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | TEHSHEET
Лог обновления | AllSheetsInThisWorkbook
Титульный | et_union
ИП | mod_00
Комментарии | mod_01
Проверка | mod_com
modProv
modFill
modHTTP
modReestr
modInstruction
modUpdTemplMain
modfrmCheckUpdates
modfrmDateChoose
modfrmRegion
modfrmReestr
REESTR_MO
REESTR_ORG
REESTR_IP
modClassifierValidate
modCheckCyan
modHyp

## et_union (hidden)
et_LisComm
et_ws_01_m
| 1 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_ws_01_obj
|  | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_ws_01_ifin
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_com

## REESTR_IP (hidden)
| INVP_NAME | L_START_DATE | L_END_DATE | ORG_NAME | INN_NAME | KPP_NAME | L_OPF | FIL_NAME | VDET_NAME | L_DECISION_NAME | L_DECISION_TYPE | L_DECISION_NMBR | L_DECISION_DATE | L_DECISION_URL | L8_1 | L15 | L_CONCESSION | L_NVV | L2_1_1 | L2_1_2 | L2_2_1 | L2_2_2 | L2_2_3 | L2_2_4 | L_RST_ORG_ID | ID | L22 | L23 | L24 | L20 | L21
1 | Инвестиционная программа № 14-ип от 21.04.2017 АО "Тутаевская ПГУ" в сфере теплоснабжения по модернизации и строительству имущественного комплекса, на территории городского поселения г.Тутаев, Тутаевский муниципальный район на 2017-2020 годы | 01.01.2017 | 31.12.2020 | АО "Тутаевская ПГУ" | 7611020204 | 761101001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении скорректированной инвестиционной программы АО «Тутаевская ПГУ» | приказ | 84-ви | 20.11.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b1221165-fe86-404b-9149-3418226c6a4f | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 152300 Ярославская обл., г. Тутаев, ул.Промышленная, д.15 | 152300 Ярославская обл., г. Тутаев, ул.Промышленная, д.15 | Виноградова Наталия Александровна | начальник ПЭО | 28134686 | vinogradova@tpgu.ru | 28134686 | 61216807
2 | Инвестиционная программа № 333 от 20.11.2018 АО "Малая комплексная энергетика" в сфере теплоснабжения по модернизации и строительству оборудования, на территории п Алтыново, Отрадновское сельское поселение, Угличский муниципальный район на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2021 | АО "Малая комплексная энергетика" | 7612043797 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы АО "МКЭ" | приказ | 333 | 20.11.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=59a37c86-d8f3-4f47-bbe4-34023694408d | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 152612, Углич, Угличский район, Ярославская область, Ленинское шоссе, дом 7Б | 152612, Углич, Угличский район, Ярославская область, Ленинское шоссе, дом 7Б | Перелыгина Ольга Александровна | вед.спец. Планово-экономического отдела | 28822308 | pereligina@yargk.ru | 28822308 | 61216813
3 | Инвестиционная программа № 371 от 30.10.2018 МУП "Тепловые сети" в сфере теплоснабжения по реконструкции, модернизации и развитию тепловых сетей и сетей ГВС, на территории муниципального района Угличский на 2019-2023 годы | 01.07.2019 | 31.12.2023 | МУП "Тепловые сети" | 7612043980 | 761201001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Передача | Об утверждении скорректированных инвестиционных программ | приказ | 380 | 20.11.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fbec13ed-8ceb-44eb-aeed-77dbb2504bda | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 152615 г.Углич ул Ленина д 1б | 152615 г.Углич ул Ленина д 1б | Червякова Вера Александровна | инженер | 27569386 | chervyakova@uglich.adm.yar.ru | 27569386 | 61216802
4 | Инвестиционная программа ЗАО "Пансионат отдыха "Ярославль" в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы | 01.07.2018 | 31.12.2033 | ЗАО "Пансионат отдыха "Ярославль" | 7627015577 | 762701001 | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы | приказ | 298 | 21.08.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3cec5e7d-6d03-4af7-8117-f0f7a724cd21 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150522 Ярославская область, Ярославский район, п\о Красные ткачи | 150522 Ярославская область, Ярославский район, п\о Красные ткачи | Савченко Виктория Анатольевна | Ведущий экономист | 26514513 | econ@incomproekt.ru | 26514513 | 61216814
5 | Инвестиционная программа ОАО "Яргортеплоэнерго" | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ОАО "Яргортеплоэнерго" | 7606047507 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яргортеплоэнерго" на 2019-2023 годы | приказ | 476 | 19.11.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2d7c2e2e-910a-46a4-8e02-de22feb99781 | да | по отдельным мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150054, г.ярославль, ул.Чехова, 28а | 150054, г.ярославль, ул.Чехова, 28а | Ефремов Евгений Николаевич | Начальник ПТО | 26483162 | YGTE@YGTE.RU | 26483162 | 61216800
6 | Инвестиционная программа от 02.10.2019 АО "Малая комплексная энергетика" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории муниципального района Ростовский на 2020-2022 годы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | АО "Малая комплексная энергетика" | 7612043797 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы | приказ | 381 | 20.11.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9b9bb0ba-78ef-4a9b-b9af-8465f9270ee1 | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 152612, Углич, Угличский район, Ярославская область, Ленинское шоссе, дом 7Б | 152612, Углич, Угличский район, Ярославская область, Ленинское шоссе, дом 7Б | Перелыгина Ольга Александровна | гл. спец. Планово-экономического отдела | 28822308 | pereligina@yargk.ru | 28822308 | 61216806
7 | Инвестиционная программа от 28.09.2018 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по модернизации тепловой сети, на территории городского поселения г. Мышкин, Мышкинский муниципальный район на 2019-2021 годы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции тепловых сетей в городском поселении г. Мышкин на период 2019-2021 гг. | приказ | 476 | 19.11.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e1eb3725-e78c-4373-b0ef-cd69ed2e5341 | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26 | 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26 | Пошивалова | Татьяна | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216795
8 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по модернизации тепловой сети, на территории с Кривец, Приволжское сельское поселение, Мышкинский муниципальный район на 2019-2021 годы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по строительству тепловых сетей в селе Кривец Мышкинского муниципального района на период 2019-2021 гг. | приказ | 371 | 30.10.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b1c854ba-2221-45cb-9836-6abd9ef73fd5 | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26 | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26 | Пошивалова | Татьяна | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216812
9 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции тепловой сети, на территории п Борок, Веретейское сельское поселение, Некоузский муниципальный район на 2019-2021 годы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции тепловых сетей в поселке Борок Некоузского муниципального района на период 2019-2021 гг. | приказ | 371 | 30.10.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b1c854ba-2221-45cb-9836-6abd9ef73fd5 | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042 г. Ярославль. Ул. Блюхера. 26 | 150042 г. Ярославль. Ул. Блюхера. 26 | Пошивалова Татьяна Алексеевна | начальник ОЭОТиУП | 28507030 | www.yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216801
10 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции тепловой сети, на территории п Волга, Волжское сельское поселение, Некоузский муниципальный район на 2019-2021 годы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции тепловых сетей в поселке Волга Некоузского муниципального района на период 2019-2021 гг. | приказ | 476 | 19.11.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e1eb3725-e78c-4373-b0ef-cd69ed2e5341 | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26 | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26 | Пошивалова Татьяна Алексеевна | Начальник ОЭОТиУП | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216799
11 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции тепловой сети, на территории с Новый Некоуз, Некоузское сельское поселение, Некоузский муниципальный район на 2019-2021 годы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции тепловых сетей в селе Новый Некоуз Некоузского муниципального района на период 2019-2021 гг. | приказ | 371 | 30.10.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b1c854ba-2221-45cb-9836-6abd9ef73fd5 | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера. Д.26 | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера. Д.26 | Пошивалова | Татьяна | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216811
12 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО "Ярославские ЭнергоСистемы" в сфере теплоснабжения по комплексному развитию систем инженерной инфраструктуры, на территории городского округа Ярославль на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | АО "Ярославские ЭнергоСистемы" | 7603066822 | 760301001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Передача | Об утверждении скорректированных инвестиционных программ | приказ | 380 | 20.11.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fbec13ed-8ceb-44eb-aeed-77dbb2504bda | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150055, Ярославль, ул. Красноборская, дом 5, корп.1 | 150055, Ярославль, ул. Красноборская, дом 5, корп.1 | Воробьев Юрий Владимирович | начальник ПЭО | 30919361 | vuv@yarensys.ru | 30919361 | 61216803
13 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль" в сфере теплоснабжения по развитию, повышению надежности и энергетической эффективности объектов на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль" | 7603060690 | 760301001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении скорректированных инвестиционных программ | приказ | 380 | 20.11.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fbec13ed-8ceb-44eb-aeed-77dbb2504bda | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150065 г.Ярославль, пр-кт машиностроителей, д.64 | 150065 г.Ярославль, пр-кт машиностроителей, д.64 | Жезлова Наталия Валерьевна | Начальник ПЭО | 28932227 | u1577@teplosys.com | 28932227 | 61216805
14 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 ПАО "ТГК-2" в сфере теплоснабжения по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ПАО "ТГК-2" | 7606053324 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Передача :: Сбыт | Сводная инвестиционная программа ПАО "ТГК-2" на 2019 - 2023 годы | приказ | 472 | 18.11.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=27b4d0e6-8e17-49df-8e22-663c4da6517e | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | ул. Пятницкая, д. 6, г. Ярославль, 150003 | ул. Пятницкая, д. 6, г. Ярославль, 150003 | Платонова Юлия Николаевна | ведущий специалист ОТПРиТП г. Ярославль | 26523308 | PlatonovaYN@tgc-2.ru | 26523308 | 61216797
15 | Инвестиционная программа от 30.10.2019 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции оборудования, на территории городского поселения г. Данилов, Даниловский муниципальный район на 2020-2024 годы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции резервного топливного хозяйства котельной по адресу: г. Данилов, ул. Заводская, д.7 на 2020-2024 гг. | приказ | 443 | 30.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4f9ee70f-0a84-4077-9b4f-27cdaf2016ad | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042, г.Ярославль, ул. Блюхера. д.26 | 150042, г.Ярославль, ул. Блюхера. д.26 | Пошивалова Татьяна Алексеевна | начальник ОЭОТиУП | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216808
16 | Инвестиционная программа от 30.10.2019 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей, на территории п Октябрь, Октябрьское сельское поселение, Некоузский муниципальный район на 2020-2024 годы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции тепловых сетей в поселке Октябрь Некоузского муниципального района на 2020-2024 гг. | приказ | 443 | 30.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4f9ee70f-0a84-4077-9b4f-27cdaf2016ad | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера. Д.26 | 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера. Д.26 | Пошивалова Татьяна Алексеевна | начальник ОЭОТиУП | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216809
17 | Инвестиционная программа от 30.10.2019 АО "Яркоммунсервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей, на территории с Мокеиха, Октябрьское сельское поселение, Некоузский муниципальный район на 2020-2024 годы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа АО "Яркоммунсервис" по реконструкции тепловых сетей в селе Мокеиха Некоузского муниципального района на 2020-2024 гг. | приказ | 443 | 30.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4f9ee70f-0a84-4077-9b4f-27cdaf2016ad | нет | по организации и мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера. Д.26 | 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера. Д.26 | Пошивалова Татьяна Алексеевна | начальник ОЭОТиУП | 28507030 | yaks_yar@mail.ru | 28507030 | 61216810
18 | Инвестиционная программа от 30.10.2019 МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации котельной, на территории сельского поселения Константиновское, Тутаевский муниципальный район на 2020-2022 годы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго" | 7611026862 | 761101001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционных программ | приказ | 443 | 30.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=78a7d7d3-9c2a-4f32-82ec-09c40c914b0c | нет | по отдельным мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 30 | 152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 78-а | Журавлева Жанна Викторовна | ведущий экономист | 31355330 | tutaev-te@yandex.ru | 31355330 | 61216798
19 | Инвестиционная программа от 30.10.2019 ООО "Переславская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по модернизации котельной на 2020-2024 годы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ООО "Переславская энергетическая компания" | 7608010870 | 645001001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство | Об утверждении инвестиционных программ | приказ | 443 | 30.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=78a7d7d3-9c2a-4f32-82ec-09c40c914b0c | да | по отдельным мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 640031,г.Саратов, ул.Первомайская,74, этаж 4, помещение 4 | 152025,Ярославская область, г.Переславль _залесский ОПС № 5,а/я 70 | Ширяев Ю.А. | главный энергетик | 28505423 | energetik@slavich.ru | 28505423 | 61216794
20 | Инвестиционная программа от 30.11.2017 ООО "АДС" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции котельных и тепловых сетей на 2018-2024 годы | 01.07.2017 | 31.12.2025 | ООО "АДС" | 7604008710 | 760401001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ООО "АДС | приказ | 83-ви | 20.11.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9bde72cc-2358-4011-807c-d12ac557d00e | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 150006 Ярославль, Корабельная ул., 1 | 150006 Ярославль, Корабельная ул., 1 | Куропаткина Екатерина Васильевна | Зам.финансового директора | 26483198 | 465232@yarads.ru | 26483198 | 61216804
21 | Инвестиционная программа от 31.10.2019 ООО "Рыбинская генерация" в сфере теплоснабжения по модернизации и строительству котельных и тепловых сетей на 2019-2031 годы | 01.11.2019 | 31.12.2031 | ООО "Рыбинская генерация" | 4401158338 | 761001001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация" | приказ | 451 | 31.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0a4cae95-5771-4c2e-94bd-267aaab42dc1 | да | по организации и мероприятиям | ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 152930, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, территория Юго-западная промзона, д.3, каб.301 | 152930, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, территория Юго-западная промзона, д.3, каб.301 | Ботков Вячеслав Александрович | начальник ПТО | 31352310 | BotkovVA@r-gen.ru | 31352310 | 61216796